## Slide 1: MEDICIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y CALIDAD EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE
LOS MODELOS DINÁMICOS APLICADOS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Isabel Ramos1, Javier Aroba2, Pedro Pérez3
Universidad de Sevilla1, Universidad de Huelva2, Universidad de Extremadura3
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

## Slide 2: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
COMPARACIÓN: Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
MODELOS DINÁMICOS
APLICACIONES
  Análisis a priori y post-mortem
  Seguimiento
  Evaluación de la calidad
  Formación
  Estimación automática de los resultados deseados
LÍNEAS DE TRABAJO
Notes: Decir tesis en lugar de trabajo

## Slide 3
SLIM
Evolución hacia HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
Ingeniería de la Producción
Ingeniería de Gestión
Crisis del Software
Avances MUY significativos
Ordenadores más rápidos y potentes
Nuevos lenguajes de programación
Nuevas técnicas y metodologías de desarrollo
Enfoque OO
Reutilización del código
Herramientas CASE
....
Avances POCO significativos
Imprescindible mejorar las Herramientas de Gestión
No relacionadas con la política de gestión y desarrollo
PERT/CPM
COCOMO
Relacionadas con la política de gestión y desarrollo
Década
de
los
90
Simulación de Sistemas Dinámicos
Modelos
empíricos
INTRODUCCIÓN

## Slide 4: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
COMPARACIÓN: Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
MODELOS DINÁMICOS
APLICACIONES
  Análisis a priori y post-mortem
  Seguimiento
  Evaluación de la calidad
  Formación
  Estimación automática de los resultados deseados
LÍNEAS DE TRABAJO
Notes: Decir tesis en lugar de trabajo

## Slide 5: COMPARACIÓN Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
General
  Abdel -Hamid y Madnick
  SEPS
  Draper
Específico
  Chichacly
  Aranda, Friddaman y Oliva
Modelos estáticos - empíricos de estimación
Recurso = a + b . (Variable estimada)c
Otros modelos
Técnicas de descomposición
Analogía
Experiencia y sentido común
MÉTODOS TRADICIONALES
MODELOS DINÁMICOS
ESTIMACIONES INICIALES
+
POLITICAS DE GESTION
+
NIVEL DE MADUREZ
=
EVOLUCIÓN DEL PDS
Notes: Reforzar la idea de que los modelos dinámicos son muy recientes (1991)
Los métodos tradicionales para realizar estimaciones, nos proporcionan fundamentalmente el esfuerzo y tiempo de desarrollo.
Los modelos estáticos/empíricos están basados en una ecuación empírica, similar a la que vemos en esta transparencia, y permite obtener un recurso a partir de una variable previamente estimada. Esta variable suele ser el tamaño del proyecto en LDC o PF.
Otro método tradicional son las llamadas técnicas de descomposición, bien del producto o del proyecto o una mezcla de ambas.
Y hemos incluido la experiencia y el sentido común en este cuadro porque en muchas ocasiones éstos son los únicos métodos utilizado en la estimación
----------
Es a partir de 1991, con la aparición del modelo dinámico de Abdel-Hamid y Madnick cuando surgen los primeros modelos dinámicos aplicados a la Ingeniería del Software.
Un sistema dinámico está formalizado matemáticamente mediante un sistema de ecuaciones diferenciales. La filosofía de los sistemas dinámicos se basa en la premisa de que el comportamiento o evolución temporal viene dada por su estructura o conjunto de relaciones de influencia que se establecen entre los elementos que la componen. Esta estructura no sólo incluye aspectos físico (número de técnicos) sino que también aspectos como la metodología o procedimientos.
Hemos dividido a estos modelo en dos grandes grupos: los de carácter general por recoger los aspectos generales del proceso de desarrollo de software y los de carácter específico por estar centrados en problemas concretos del dicho proceso como por ejemplo el modelo de Chichacly que permite analizar el impacto que tiene un cambio de tecnología (de C a C++) dentro de una empresa de desarrollo

## Slide 6: COMPARACIÓN Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
Fáciles de utilizar
Poca información de partida
Basado en muestras reducidas
Entornos de desarrollo específicos
Proyectos específicos
Resultados no comparables
Basados en el tamaño
No incluyen factores importantes
Sólo facilita el punto de partida
Gran número de atributos (parámetros
y funciones)
Poca cultura
Permiten:
Analizar la evolución del proyecto
Elaborar hipótesis y analizar resultados
Compartir diferentes opiniones
Expresar los modelos mentales
Analizar causas y efectos
Incluir el impacto de factores difíciles
de cuantificar
“Experimentar”
VENTAJAS
INCONVENIENTES
VENTAJAS
INCONVENIENTES
MODELOS ESTÁTICOS/EMPÍRICOS
MODELOS DINÁMICOS
Notes: A continuación vamos a comparar los modelo estáticos/empíricos, por encontrase entre ellos el Modelo COCOMO desarrollado por Boehm y que según Pressman es el modelo de estimación más utilizado, con los modelos dinámicos.
Experimentar, en el sentido de que con un MD podemos comparar diferentes políticas de gestión en nuestro proyecto hasta obtener los resultados que deseemos
Poca cultura por ser modelos relativamente recientes y por falta de información histórica sobre PDS

## Slide 7: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
COMPARACIÓN: Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
MODELOS DINÁMICOS
APLICACIONES
  Análisis a priori y post-mortem
  Seguimiento
  Evaluación de la calidad
  Formación
  Estimación automática de los resultados deseados
LÍNEAS DE TRABAJO
Notes: Decir tesis en lugar de trabajo

## Slide 8: MODELOS DINÁMICOS
Un Proyecto de Desarrollo de Software es un sistema dinámico socio-tecnológico complejo, cuya evolución temporal viene dada por:
  Su estructura interna
  Las características y relaciones establecidas entre los técnicos
  El nivel de madurez de la organización
Notes: Son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre PDS la mayoría coinciden en definirlo como un conjunto de actividades encaminadas a obtener un producto de calidad, con el menor coste y tiempo posible.
Nosotros estamos de acuerdo con la segunda parte de la definición pero consideramos que un PDS es bastante más complejo que un conjunto de actividades.
Consideramos que un PDS es…………………
Nivel de madurez o consolidación

## Slide 9: MODELOS DINÁMICOS
Z
Xn
Xi
X2
X1
Obtención de una variable auxiliar o de flujo
Z = Zn * f1 (X1 / X1n) * f2 (Xr2 / X2n) * ....* fn (Xrn / Xnn)
Obtención de una variable de Nivel
dZ/dt = X1  Xr2  ..........  Xrn
donde Xr2 y Xrn son retrasos y tr2 y trn son, respectivamente, los tiempos de ajuste de dichos retrasos:
Xr2 = retardo (X2 , tr2 ) y Xrn = retardo (Xn , trn )
y ““ corresponde al signo “+” o e “-” dependiendo de que la relación de influencia sea de signo positivo o negativo.
donde Zn es un valor normal de Z, X1n, X2n, ...., Xnn
son valores normales de X1, Xr2, .... ,Xrn respectivamente.
En las funciones f1, f2, ...., fn se recoge el efecto de
cada una de las variables que influyen en Z.





## Slide 10: MODELOS DINÁMICOS
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACIÓN
CONTROL
PRODUCCIÓN
Total técnicos
Técnicos nuevos
Técnicos expertos
Desnivel de técnicos
Incorporación
Salida técnicos nuevos
Rotación
Salida técnicos expertos
Técnicos expertos a t.c.
Dedicación
Máximo técnicos a contratar
Máximo técnicos
Técnicos deseados
+
+
+
-
-
+
+
+
-
Notes: Las flechas discontinuas nos indican que las variables de que parten o a las que llegan están relacionadas con otros subsistemas.
+ las dos variables implicadas en la relación causal cambian sus valores en el mismo sentido
- las dos variables implicadas en la relación causal cambian sus valores en sentido contrario
Los técnicos deseados representan los técnicos que deben estar en el proyecto en función de las restricciones de personal que tiene el propio proyecto y en función del número de técnicos que le informa planificación que son necesario para acabar
Técnicos deseados = MIN(Máx téc en el proyecto - Técnicos necesarios)
Desnivel de técnicos = (Técnicos deseados - Total técnicos)

## Slide 11: MODELOS DINÁMICOS
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACIÓN
CONTROL
PRODUCCIÓN
Tareas desarrolladas
Esfuerzo diario desarrollo
+
SQA y Prueba
Asignación de esfuerzo
Productividad
Líneas de comunicación
Cansancio/Motivación
Productividad potencial
Proporción de técnicos
Aprendizaje
+
+
-
+
Notes: Fracción actual de un técnico-día en el proyecto
Producción : Desarrollo, Prueba, Asignación de esfuerzo y Aseguramiento de la Calidad

## Slide 12: MODELOS DINÁMICOS
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACIÓN
CONTROL
PRODUCCIÓN
Esfuerzo estimado
Esfuerzo estimado desarrollo
Esfuerzo estimado SQA
Esfuerzo estimado prueba
Productividad estimada desarrollo
Productividad estimada prueba
Tareas descubiertas
Tamaño en esfuerzo
Esfuerzo que queda
Presión
Tamaño en tareas
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
Esfuerzo notificado
+
+
Notes: Presión positiva implica que el proyecto se está retrasando
Presión negativa implica que está adelantado respecto a las previsiones
La presión se calcula como la diferencia entre el esfuerzo estimado para acabar en un momento dado y el esfuerzo que nos queda para acabar según la última previsión que teníamos

## Slide 13: MODELOS DINÁMICOS
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACIÓN
CONTROL
PRODUCCIÓN
Tamaño en tiempo
Tiempo estimado
Tiempo que queda
Tiempo transcurrido
Técnicos necesarios para acabar
Técnicos necesarios
Disponibilidad
Técnicos deseados
-
-
+
Notes: La disponibilidad a incorporar personal al proyecto es grande durante las primeras etapas del proyecto pero va disminuyendo conforme nos acercamos al final. Va a depender del aplazamiento máximo permitido en el tiempo de entrega, del tiempo que nos queda para acabar, del retraso medio en la incorporación de los técnicos y del retraso medio en la adecuación de dichos técnicos.

## Slide 14: MODELOS DINÁMICOS
GESTIÓN DE PERSONAL
Adecuación
(días)
(20 - 30) Rápida
(30 - 60) Media
(60 -120) Lenta
Salida
(días)
(1 - 5) Rápido
(5 - 10) Medio
(10 -15) Lento
Incorporación
(días)
(1 - 10) Rápida
(10 - 20) Media
( 20 - 40) Lenta
(20 - 25) Muy rápida
(25 - 30) Rápida
(30 - 40) Media rápida
(40 - 50) Media
(50 60) Media lenta
.
.
TIEMPO DE ENTREGA
Máximo permitido
( % )
(0 - 10) Plazo fijo
(10 - 30) Plazo moderado
(30 - 300) Sin límites
( 0 ) Sin modificación
(0 - 10) Plazo fijo
(10 - 20) Plazo fijo moderado
(20 - 30) Plazo moderado
(30 - 40) Plazo moderado alto
.
.
Notes: A cada atributo se le ha asignado, sirviéndonos de la información aportada por Abdel-Hamid y Madnick en aquellos casos que ha sido posible o bien sirviéndonos de la experiencia de gestores de proyecto cuando no disponíamos de información, un intervalo de valores cuantitativos. Con ello hemos intentado definir cuales son los valores posibles que pueden tomar cada uno de los atributos de nuestro proyecto. Cómo entendemos que en muchas ocasiones el nivel de conocimiento que tenemos sobre determinados atributos no es exacto se ha considerado importante aportar una valoración cualitativa.
Una división más exhaustiva de los intervalos de tipo numérico asignados a cada atributo nos podría llevar a notaciones cualitativas del tipo poco lento, muy lento, muy rápido, o tiempo de entrega de fijo a moderado, moderado- alto, etc.
En definitiva, entendemos que en muchas ocasiones será más fácil valorar cualitativamente los atributos que cuantitativamente.
Es importante hacer notar que la valoración que hemos realizado no pretende encorcetar los valores que pueden tomar los diferentes atributos del proyecto sino que dependerá de la organización de desarrollo.

## Slide 15: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
COMPARACIÓN: Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
MODELOS DINÁMICOS
APLICACIONES
  Análisis a priori y post-mortem
  Seguimiento
  Evaluación de la calidad
  Formación
  Estimación automática de los resultados deseados
LÍNEAS DE TRABAJO
Notes: Decir tesis en lugar de trabajo

## Slide 16: APLICACIONES Análisis de la evolución
  Antes de comenzar el proceso de desarrollo
  ¿Qué ocurrirá si...?
  Durante el proceso de desarrollo
  ¿Qué está ocuriendo...?
  Después de finalizado el proyecto
  ¿Que habría ocurrido si...?
Antes
Durante
Después
?
Notes: En este apartado, para no extendernos demasiado en esta presentación, veremos que habría pasado en el proyecto que anteriormente hemos utilizado para validar el MDB si hubiésemos cambiado una de las políticas de asignación de esfuerzo, concretamente la relacionada con la dedicación media de los técnicos en el proyecto.

## Slide 17: APLICACIONES Análisis post-mortem
Esfuerzo 208 Técnicos-día
Tiempo 101 Días
Tamaño 67800 LDC
Tamaño tarea 270 LDC
Dedicación formación 15 %
Retraso incorp./adec. 20 Días
Retraso salida 1 Días
Técnicos al inicio 100 %
Dedicación media 40 %
Aplazamiento máximo 50 %
Retraso en SQA 5 Días
Retraso incorp. tareas 5 Días
Infraestimación esfuerzo 48 %
Rotación 1000 Días
Atributo Valor Unidad
Subsistema de Gestión de Concursos
Gestión de la Situación del Personal del S.I.G.P de la J. A.
Notes: MAERED (AERRDS*100/DSIPTK): Efecto de la densidad de errores sobre la tasa de generación de errores activos.
Si nos atenemos exclusivamente a los parámetros y tablas que hemos incluido en la catalogación realizada el % de reducción ha sido del 30 %.
Atributos eliminados:
Estimaciones iniciales: 0 %
Complejidad: 0 %
Personal: ASIMDY, WCWF1, WCWF2 reducción del 37 %
Asignación: DEVPRT, PFMQAP (t), ADJQA (t), EXSABS (t) reducción del 67 %
tiempo de entrega: 0 %
T. Medios: DESRWD, RPTDLY reducción del 25 %
V. Nominales: NQAMPE (t), TMPNPE (t) reducción del 40 %
Otros: 0 %.

## Slide 18: APLICACIONES Análisis post-mortem
500
t-d
200
días
250
tareas
350
t-d
150
días
125
tareas
200
t-d
100
días
0
tareas
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Tiempo
Esfuerzo necesario
Tiempo de entrega
días
Tareas pendientes
tareas
técnicos -día
410 técnicos-día
408 técnicos-día
151 días
140 días
208 técnicos-día
101 días
*
*

## Slide 19
200
día
500
t-d
0
día
200
t-d
0
20
40
60
80
100
120
140
Tiempo
Evolución del tiempo
día
Evolución del esfuerzo
t-d
Evolución del tiempo (regla 2)
día
Evolución del esfuerzo (regla 2)
t-d
200
día
500
t-d
0
día
200
t-d
0
20
40
60
80
100
120
140
Tiempo
Evolución del tiempo
día
Evolución del esfuerzo
t-d
Evolución del tiempo (regla 1)
día
Evolución del esfuerzo (regla 1)
t-d
APLICACIONES
Análisis post-mortem

## Slide 20: Sistema de Valor Conseguido
Medición de esfuerzo y progreso
Recogido por IEEE (98) y ANSI (99)
Valor Actual
Valor Conseguido
Valor Presupuestado
APLICACIONES
Análisis de la evolución

## Slide 21: APLICACIONES Análisis de la evolución
Sistema de Valor Conseguido

## Slide 22: APLICACIONES Seguimiento
Rápida
Media
Lenta
1
2
3
Rápida
Rápida
Lenta
1
2
3
0
350
0
350
Aplicación de diferentes políticas de gestión de personal

## Slide 23: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
COMPARACIÓN: Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
MODELOS DINÁMICOS
APLICACIONES
  Análisis a priori y post-mortem
  Seguimiento
  Evaluación de la calidad
  Formación
  Estimación automática de los resultados deseados
LÍNEAS DE TRABAJO
Notes: Decir tesis en lugar de trabajo

## Slide 24: APLICACIONES Seguimiento
Rápida
Media
Lenta
1
2
3
Rápida
Rápida
Lenta
1
2
3
0
350
0
350

## Slide 25: APLICACIONES Seguimiento
Rápida
Media
Lenta
1
2
3
Rápida
Rápida
Lenta
1
2
3
0
350
0
350

## Slide 26: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
COMPARACIÓN: Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
MODELOS DINÁMICOS
APLICACIONES
  Análisis a priori y post-mortem
  Seguimiento
  Evaluación de la calidad
  Formación
  Estimación automática de los resultados deseados
LÍNEAS DE TRABAJO
Notes: Decir tesis en lugar de trabajo

## Slide 27: APLICACIONES Evaluación de la calidad
Coste de la Calidad (CoQ)
Costes Internos (CEI)
Costes para Alcanzar la Calidad
Costes por Pérdida de Calidad
Costes Externos (CEE)
Costes de Valoración (CV)
Costes de Prevención (CP)
CoSQ = CP + CV + CEI + CEE

## Slide 28: APLICACIONES Evaluación de la calidad
SUBSISTEMA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Detección de
Errores
Corrección de
Errores
Errores Detectados
Tareas con Errores por malas correcciones
Tareas con Errores no descubiertos
Tareas Corregidas
SUBSISTEMA DE PRUEBAS
Tareas sin Errores
Tareas Desarrolladas
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

## Slide 29: APLICACIONES Evaluación de la calidad
CP = 480,26 (t-d)
CEI = 266,50 (t-d)
CV = 258,09 (t-d)
CoSQ = 1004, 85 (t-d)
Errores por KLDC = 5,43
Coste Total = 1950 (t-d)

## Slide 30: APLICACIONES Evaluación de la calidad

## Slide 31: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
COMPARACIÓN: Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
MODELOS DINÁMICOS
APLICACIONES
  Análisis a priori y post-mortem
  Seguimiento
  Evaluación de la calidad
  Formación
  Estimación automática de los resultados deseados
LÍNEAS DE TRABAJO
Notes: Decir tesis en lugar de trabajo

## Slide 32
APLICACIONES
Formación

## Slide 33
PDS Plazo Fijo y Contratación rápida
PDS Plazo Fijo
PDS Contratación rápida
Evolución de las variables principales
tarea/(tecnicos*dia)
1.5
1.5
errores/tarea
650
tarea
2,000
tecnicos*dia
450
dia
0
tarea/(tecnicos*dia)
0
errores/tarea
0
tarea
1,000
tecnicos*dia
0
dia
0
50
100
150
200
250
300
350
Días
Productividad
tarea/(tecnicos*dia)
Calidad
errores/tarea
Tareas desarrolladas
tarea
Coste
tecnicos*dia
Duración del proyecto
dia
PDS Normal
P
O
L
Í
T
I
C
A
S
DE
G
E
S
T
I
Ó
N
Evolución de las variables principales
1.5
tarea/(tecnicos*dia)
1.5
errores/tarea
650
tarea
2,000
tecnicos*dia
450
dia
0
tarea/(tecnicos*dia)
0
errores/tarea
0
tarea
1,000
tecnicos*dia
0
dia
0
50
100
150
200
250
300
350
Días
Productividad
tarea/(tecnicos*dia)
Calidad
errores/tarea
Tareas desarrolladas
tarea
Coste
tecnicos*dia
Duración del proyecto
dia

## Slide 34
ERRORES
PRESIÓN
PÉRDIDAS
PRODUCTIVIDAD
CONTRATACIÓN
PROGRESO
ESTIMACIONES INICIALES
ESTIMACIONES
+
-
+
+
+
-
-
+
-
-
APLICACIONES
Formación
Notes: Dicha estructura común es la que vemos a continuación.
El proyecto comienza con una estimaciones iniciales obtenidas con cualquiera de los métodos tradicionales que conocemos. Estas estimaciones se van modificando en función de la evolución o progreso de nuestro proyecto.
Estas estimaciones van a influir directamente sobre la contratación o incorporación de técnicos en el proyecto y sobre la presión existente en cada momento.

## Slide 35: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
COMPARACIÓN: Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
MODELOS DINÁMICOS
APLICACIONES
  Análisis a priori y post-mortem
  Seguimiento
  Evaluación de la calidad
  Formación
  Estimación automática de los resultados deseados
GRUPOS Y LÍNEAS DE TRABAJO
Notes: Decir tesis en lugar de trabajo

## Slide 36
Entorno de
Simulación
APLICACIONES
Estimación automática de los resultados deseados
B. D.
Entorno del proyecto y de la organización
(Resultados deseados)
Técnica de
aprendizaje
automático
Reglas de
Gestión
Notes: En primer lugar tenemos que realizar las estimaciones iniciales y definir las características del proyecto y del entorno de desarrollo. Determinadas características o atributos que no van a variar en las diferentes simulaciones que hagamos y por tanto se les asigna un valor concreto. Otros, que sí lo harán, tomarán sus valores aleatoriamente dentro del intervalo que que hayamos definido.
Tendremos que definir también los valores que deseamos obtener para la variable o conjunto de variables que sean de nuestro interés.
A continuación simulamos el proyecto tantas veces como deseemos generando un registro para la B.D. en cada simulación donde se guardará los valores que han tomado los parámetros que se han sorteado y los valores finales de las variables que queremos analizar.
Una vez generada la B.D., el C4.5 que es la técnica de aprendizaje automático que hemos aplicado aprende examinando la muestra de casos resueltos y propone un conjunto de reglas para la toma de decisiones.
A partir de la base de datos generada el C4.5 aprende examinando una muestra de casos resueltos y proponiendo un conjunto de reglas para la toma de decisiones.

## Slide 37
“La dedicación media de los técnicos es alta, el número de técnicos nuevos por cada técnico experto a tiempo completo es bajo y el porcentaje de técnicos estimados al inicio del proyecto es de medio a bajo”
ADMPPS > 0.74, MNHPXS <= 1.46, 0.36 <= INUST <= 0.47
Se podrán estimar resultados BUENOS para el tiempo si:
APLICACIONES
Estimación automática de los resultados deseados

## Slide 38: APLICACIONES Estimación automática de los resultados deseados
“Valores medios en la dedicación, medios en la Formación, bajos en la Infreaestimación del esfuerzo, medios-bajos en la Infraestimación del tamaño, medios-altos en el número de técnicos que comienza el proyecto y bajos en el Retraso de Contratación”
Obtendremos un Coste medio y un Tiempo muy bajo para:

## Slide 39
5
Si …, y ……,y …
……entonces…….
Si ….., y ……, y…
……entonces…….
APLICACIONES
Formación
Notes: Investigar y evaluar in situ las sugerencias que se presenten en las reuniones de expertos, analizar diferentes alternativas o enseñar al personal novel la incidencia que puede tener sobre el proyecto la toma de decisiones.

## Slide 40: CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
COMPARACIÓN: Modelos Tradicionales y Modelos Dinámicos
MODELOS DINÁMICOS
APLICACIONES
  Análisis a priori y post-mortem
  Seguimiento
  Evaluación de la calidad
  Formación
  Estimación automática de los resultados deseados
GRUPOS Y LÍNEAS DE TRABAJO
Notes: Decir tesis en lugar de trabajo

## Slide 41: GRUPOS Y LÍNEAS DE TRABAJO
Unversidad de Roma Tor Vergata, Consorcio Empresa-Universidad CERTIA, Laboratorio de Ingeniería del Software de la Universidad de Maryland y el Centro de Investigación de la Universidad del Oeste de Virginia
Estudio del efecto de la modificación de requisitos sobre determinados atributos de calidad del software
Universidad de Portlan, Oregon
Estudio del efecto que tiene sobre el proyecto modificaciones simultánea en el proceso de desarrollo y en el entorno de desarrollo
Universidad de Arizona
Creación de un modelo que incorpora factores de riesgo potenciales sobre el proyecto
Universidad de Kaiserslautern (Alemania)/ Universidad Mosnash (Australia)
Modelo de simulación que puede ser ejecutado usando un web-browser estándar para la formación de estudiantes de gestión / Modelo de simulación multimedia-interactivo que guía al estudiante incorporando las mejoras y fracasos de las decisiones que van tomando
Otros grupos
Escuela Superior de Tecnología en Castelo Branco (Portugal), Universidad de Karlsruhe (Alemania), Universidad de Southampton (UK), Universidad de California, Irvine (USA), Universidad de Carnegie Mellon, Pittsburg (USA), ................